## Grobe Zeitliche Planung - Zeitp
Zeitplanung Maturaprojekt
| Datum | KW | WEIß Ambros | MEINGAßNER Philipp
Wintersemester
1. | 10.09. – 14.09.18 | 37 | Projektmanagement, Lastenheft; | Bauteile aussuchen und bestellen | MO, 10.09.: Schulbeginn DI, 11.09.: Eröffnungskonferenz
2. | 17.09. – 21.09.18 | 38 | Projektmanagement, Projekt- und Objektstrukturplan; Einrichten von Visual Studio Code | Projektmanagement; Einrichten von Visual Studio Code | DI, 18.09.: RDP - vorgezogen 5BDHELS MI, 19.09.: RDP - vorgezogen 5CHELS MI, 19.09.: SRDP - 8:00 Herbsttermin
3. | 24.09. – 28.09.18 | 39 | Projektmanagement; Code schreiben und austesten der Funkreichweite | Projektmanagement; Code schreiben und austesten der Funkreichweite
4. | 01.10. – 05.10.18 | 40 | Daten aus Untis abrufen; Interface Display | Code schreiben
5. | 08.10. – 12.10.18 | 41 | Bauteile werden geliefert; Daten aus Untis abrufen; Interface Display | Bauteile werden geliefert, Code schreiben
6. | 15.10. – 19.10.18 | 42 | Code schreiben, Gehäuse Planung | Code schreiben
7. | 22.10. – 26.10.18 | 43 |  |  | DO, 25.10.: schulautonom frei FR, 26.10.: Nationalfeiertag
8. | 29.10. – 02.11.18 | 44 |  |  | DO, 01.11.: Allerheiligen FR, 02.11.: Allerseelen
9. | 05.11. – 09.11.18 | 45 | Code schreiben, Gehäuse Prototyp | Code schreiben | MO, 05.11.: schulautonom frei
10. | 12.11. – 16.11.18 | 46 | Code schreiben Komponenten in Gehäuse einbauen | Strom sparen: Planung
11. | 19.11. – 23.11.18 | 47 | Basis Station fertig stellen; Interface fertig stellen | Strom sparen: Planung
12. | 26.11. – 30.11.18 | 48 | Code schreiben; Komponenten einbauen, funktionstauglichen Prototyp fertig stellen | Strom sparen: Prototyp
13. | 03.12. – 07.12.18 | 49 | Prototyp fertig stellen | Stromversorgung: Prototyp | FR, 07.12.: Tag der offenen Tür
14. | 10.12. – 14.12.18 | 50 | Code für die Lehrerzimmer schreiben und Interface gestalten | Stromversorgung: Konstruktion
15. | 17.12. – 21.12.18 | 51 | Code für die Lehrerzimmer schreiben und Interface gestalten | Stromversorgung fertigstellen | FR, 21.12.: Aufbautag HTL-Ball (3.u.4.JG)
16. | 24.12. – 28.12.18 | 52 |  |  | 24.12.2017 - 06.01.2018: Weihnachtsferien
17. | 31.12. – 04.01.19 | 1 |  |  | 24.12.2017 - 06.01.2018: Weihnachtsferien
18. | 07.01. – 11.01.19 | 2
19. | 14.01. – 18.01.19 | 3 |  |  | FR, 18.01.: HTL Ball
20. | 21.01. – 25.01.19 | 4 | Fehler ausgebessert; Diplomarbeit schreiben | Fehler ausgebessert; Diplomarbeit schreiben
21. | 28.01. – 01.02.19 | 5 | Zusammenbau; Diplomarbeit schreiben | Zusammenbau; Diplomarbeit schreiben
22. | 04.02. – 08.02.19 | 6 | Zusammenbau; Diplomarbeit schreiben | Zusammenbau; Diplomarbeit schreiben
23. | 11.02. – 15.02.19 | 7 | Fertigstellung des Projekts; Diplomarbeit schreiben | Fertigstellung des Projekts; Diplomarbeit schreiben | MO, 11.02.: Studieninformationsbörse MI, 13.02.: Semesterkonferenz FR, 15.02.: Informationsnachmittag
Sommersemester
24. | 18.02. – 22.02.19 | 8 |  |  | MO-SO, 18.02. - 23.02.2018: Semesterferien
25. | 25.02. – 01.03.19 | 9 | Diplomarbeit schreiben | Diplomarbeit schreiben
26. | 04.03. – 08.03.19 | 10 | Überarbeitug der Diplomarbeit; Gegenseitige Kontrolle | Überarbeitung der Diplomarbeit; Gegenseitige Kontrolle | FR, 08.03.: Elternsprechtag (ab 15:00)
27. | 11.03. – 15.03.19 | 11 | Dipomarbeit fertiggestellt | Diplomarbeit fertiggestellt | DI, 12.03.: Jobbörse (ab 13:30)
28. | 18.03. – 22.03.19 | 12 | Diplomarbeit zur Kontrolle abgeben; Abschlusspräsentation vorbereiten | Diplomarbeit zur Kontrolle abgeben; Abschlusspräsentation vorbereiten | MO, 18.03.: Päd. Konferenz (schulfrei)
29. | 25.03. – 29.03.19 | 13 | Diplomarbeit zum Druck senden; Abschlusspräsentation vorbereiten | Diplomarbeit zum Druck senden; Abschlusspräsentation vorbereiten
30. | 01.04. – 05.04.19 | 14 | Abschlusspräsentation vorbereiten | Abschlusspräsentation vorbereiten
31. | 08.04. – 12.04.19 | 15 | Diplomarbeit abgeben | Diplomarbeit abgeben | DI, 09.04.: Abgabe Diplomarbeit
32. | 15.04. – 19.04.19 | 16 |  |  | 13.04. - 23.04.2018: Osterferien
33. | 22.04. – 26.04.19 | 17 |  |  | 13.04. - 23.04.2018: Osterferien
34. | 29.04. – 03.05.19 | 18 |  |  | DI, 01.05.: Staatsfeiertag
35. | 06.05. – 10.05.19 | 19 |  |  | MO, 06.05.: ÖA-Schulung DI, 07.05.: SRDP Deutsch MI, 08.05.: SRDP Fachtheorie DO, 09.05.: SRDP Englisch FR, 10.05.: SRDP Mathematik
36. | 13.05. – 17.05.19 | 20
37. | 20.05. – 24.05.19 | 21
38. | 27.05. – 31.05.19 | 22 |  |  | DO, 30.05.: Christi Himmelfahrt FR, 31.05.: Schulautonom Schulfrei LSR
39. | 03.06. – 07.06.19 | 23 | Abschlusspräsentation | Abschlusspräsentation | DO, 06.06.: RDP 5BHELS FR, 07.06.: RDP 5BHELS
40. | 10.06. – 14.06.19 | 24 |  |  | MO, 10.06.: Pfingstmontag DI, 11.06.: Pfingstferien, schulfrei MI, 12.06.: RDP 5CHELS D0, 13.06.: RDP 5CHELS FR, 14.06.: RDP 5DHELS
41. | 17.06. – 21.06.19 | 25 |  |  | DO, 20.06.: Fronleichnam FR, 21.06.: Schulautonom Schulfrei LSR
42. | 24.06. – 28.06.19 | 26 |  |  | MO-FR, 24.06. - 28.06.: Medienwoche D0, 27.06.: Jahresschlusskonferenz
43. | 01.07. – 05.07.19 | 27 |  |  | 06.07. - 08.09.2019: Sommerferien